温州大学“十二五”规划2014年度评估工作任务分解表

数据起止时间：2011年1月-2014年12月

| 评估任务和内容 |  | 指标【1-4】 |  |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2015年 | 增量 | 至2014年12月完成情况 |  |
| 师资队伍建设 | 院士、省特级专家和其他国内外著名学者 | 0 | 2-4人 | 2-4人（新增） |  | 人事处 |
|  | “千人计划”、“长江学者”、“杰青”等 | 2 | 4-6人 | 2-4人（新增） |  |  |
|  | 国家“新世纪百千万人才工程” | 3 | 5-7人 | 2-4人（新增） |  |  |
|  | 教育部“新世纪优秀人才支持计划”、浙江省“千人计划”、“钱江学者”特聘教授、浙江省“新世纪151人才工程”重点人才等 | 9人次 | 18-20人次 | 9-11人次（新增） |  |  |
|  | 专任教师总量 | 851 | 1050人 | 199人（新增） |  |  |
|  | 专任教师博士比例 | 26% | 50%左右 | 24%（比增） |  |  |
|  | 具有博导资格教师 | 7名 | 50名以上 | 43名（新增） |  |  |
|  | 外国文教专家 | 8名 | 85名（1050*8%） | 77名（新增） |  |  |
|  | 专任教师具有海外留学或研究工作背景的比例（包括访学三个月以上） | 11% | 30% | 19%（比增） |  |  |
|  | 省高校创新团队及以上层次 | 4个 | 9-11个 | 5-7个（新增） |  |  |
| 专业建设 | 国家级重点专业、特色专业等 | 2个 | 3个 | 1个（新增） |  | 教务处 |
|  | 省级重点专业、特色专业（群）等 | 12个 | 15-17个 | 3-5个（新增） |  |  |
|  | 国家级实验教学示范中心 | 0个 | 1个 | 1个（新增） |  |  |
|  | 省级实验教学示范中心 | 8个 | 13个 | 5个（新增） |  |  |
|  | 国家级精品课程 | 3门 | 4门 | 1门（新增） |  |  |
|  | 省级精品课程 | 32门 | 40门 | 8门（新增） |  |  |
|  | 中外合作办学项目 | 2个 | 4个 | 2个（新增） |  | 外事处 |
|  | 国家级规划、精品教材 | 4部 | 7部 | 3部（新增） |  | 教务处 |
|  | 省级重点建设教材 | 30部 | 55部 | 25部（新增） |  |  |
|  | 国家级教学名师 | 0名 | 1名 | 1名（新增） |  |  |
|  | 省级教学名师 | 5名 | 7-8名 | 2-3名（新增） |  |  |
|  | 国家级卓越人才培养计划（人才培养模式创新试验区） | 1个 | 2个 | 1个（新增） |  |  |
|  | 省级卓越人才培养计划（人才培养模式创新试验区） | 1个 | 3个 | 2个（新增） |  |  |
|  | 国家级教学成果奖 | 1项 | 2-3项 | 1-2项（新增） |  |  |
|  | 省级教学成果奖 | 7项 | 10项 | 3项（新增） |  |  |
| 人才培养 | 本科生规模 | 11620（校本部） | 稳定在12000人左右（校本部） | 380人（比增） |  | 教务处 |
|  | 生源质量 | 第12名（省内高校） | 前8名（省内高校） | 前进4名 |  |  |
|  | 生师比 | 16:1 | 14：1 | 2:1（比增） |  | 人事处 教务处 |
|  | 本科生初次就业率（五年平均） | 83% | 85% | 2%（比增） |  | 就业处 研究生部 |
|  | 本科生升硕率 | 4% | 10% | 6%（比增） |  |  |
|  | 硕士生升博率 | 7% | 10% | 3%以上（比增） |  |  |
|  | 外国留学生规模 | 153 | 540人（12000×4.5%） | 387人（比增） |  | 外事处 |
|  | 外派交换生、交流生规模 | 150人 | 480人（12000×4%） | 330人（比增） |  |  |
|  | 国家级大学生学科竞赛获奖 | 188项 | 200项 | 12项（新增） |  | 教务处 |
| 学科建设 | 博士点 | 0个 | 3个以上一级学科具有博士学位授权学科的水平 | 争取在“十二五”末或稍后成为博士点建设单位 |  | 研究生部 |
|  | 一级学科硕士点 | 0个 | 9个 | 9个（新增） |  |  |
|  | 专业学位硕士点 | 0个 | 7个 | 7个（新增） |  |  |
|  | 在校研究生数 | 895名 | 1800人 | 905名（比增） |  |  |
|  | 研究生/本科生比例 | 7.7% | 15% | 7.3%（比增） |  |  |
|  | 省级以上重点学科 | 7个 | 9个 | 2个（新增） |  |  |
|  | 国家或教育部工程研究中心、省部共建重点实验室等 | 0个 | 1个 | 1个（新增） |  | 研究生部 科技处 |
|  | 省科技创新服务平台或省重点实验室 | 4个 | 7个 | 3个（新增） |  |  |
|  | 省级以上人文社科基地 | 1 | 2个 | 1个（新增） |  | 研究生部 社科处 |
| 科学研究 | 国家级重大、重点项目（包括国家863、973、科技支撑计划项目等课题，以及国家自然科学基金、社科基金重大重点项目、杰出青年基金项目等） | 3项 | 4-6项 | 1-2项（新增） |  | 科技处 社科处 |
|  | 国家级一般项目 | 140项 | 360项 | 220项（新增） |  |  |
|  | 省部级科研项目 | 267项 | 567项 | 300项（新增） |  |  |
|  | 国外或国际组织资助科研项目 | 1项 | 31项 | 30项（新增） |  |  |
|  | 国际合作科研平台（或国际化产学研基地） | 1个 | 6个 | 5个（新增） |  |  |
|  | SCI一区、二区论文 | 106篇 | 150篇（其中CNS【5】论文至少1篇） | 44篇（比增） |  |  |
|  | 人文社科学术专著 | 93部 | 200部 | 100部（新增） |  |  |
|  | 人文社科权威论文 | 20篇 | 50篇 | 30篇（比增） |  |  |
|  | 科研经费 | 5650万元 | 1亿元以上（其中人文社科1000万以上） | 4350万元（比增，年均递增12.1%） |  |  |
|  | 国家科技奖（自然科学、技术发明和科技进步三大奖） | 0项 | 1-2项 | 1-2项（新增） |  |  |
|  | 教育部“中国高校人文社会科学研究优秀成果奖”一、二等奖 | 0项 | 1-2项 | 1-2项（新增） |  |  |
|  | 教育部“高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）”一、二等奖或浙江省科学技术奖一等奖（或重大贡献奖）、浙江省哲学社会科学优秀成果奖一等奖（或突出学术贡献奖） | 1项 | 4-6项 | 3-5项（新增） |  |  |
|  | 授权发明专利 | 47项 | 97项 | 50项（新增） |  |  |
|  | 承办国际性和全国性大型学术会议 | 46次 | 50次以上，其中国际性学术会议至少22次 | 4次（比增） |  |  |
| 专项经费 | “十二五”发展专项建设经费的使用情况 |  |  |  |  | 计财处 |
| 基建 | 基本建设与基础设施改造项目进展情况 |  |  |  |  | 校园建设与后勤管理处 |
| 校园信息化 | 校园信息化与公共服务体系建设项目 |  |  |  |  | 现代教育技术中心 |

【注】（1）指2010和2015年指标中数据统计口径有三类：2010和2015年的年度数据、2006-2010和2011-2015五年累计数据、截止2010和2015年年底的数据，因此增量包括同比增长（简称：比增）和新增；（2）所有项目指标均指以温州大学为第一单位获得的；（3）有关学术指标和排名参照国际或国内有影响力的评价体系；（4）学科、专业建设和人才培养类部分指标要求可根据国家宏观政策变化作相应调整；（5）CNS论文指《Cell》、《Nature》、《Science》等国际顶级期刊论文。